 **IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ** 

**‘’Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību’’**

**(2010/0181/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051)**

***Par Decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem.***

Būvprojekts par Dienesta viesnīcas rekonstrukcijas darbiem ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē pa daļām līdz 21.11.2011.

Ir uzsākti arī sekojoši demontāžas darbi:

-) Lietus ūdens kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek demontēta vecā lietus ūdens čuguna kanalizācijas sistēma.

-) Aukstā un karstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek veikta veco tērauda cauruļvadu sistēmas demontāžas darbi ieskaitot visu iekārtu (izlietņu, klozetpodu, dušas vannu, jaucējkrānu) noņemšanu.

-) Grīdas segumu un pamatņu demontāža. Tiek demontēta grīda (linolejs, lamināts, paklāju segumi), kā arī to sagataves.

-) Iebūvējamo mēbeļu demontāža. Tiek izlauzti iebūvējamie skapji, plauktu sistēmas.

-) Starpsienu (mūra) demontāžas darbi. Tiek demontētas starpsienas saskaņā ar jauno plānojumu. Kā arī jauno aiļu un atvērumu veidošanu.

Izpildīto darbu kopapjoms 50%.

Uzsākti sekojošie būvdarbi:

-) Sienu un griestu apdare. Tiek veikti virsmu sagatavošana krāsošanai (špahtelēšana, daļēja apmetuma atjaunošana), krāsošana, tapešu līmēšana un krāsošana.

-) Grīdu apdare. Tiek veikta grīdu pamatņu sagatavošana, tas ir izlīdzinošās ģipša grīdas ieliešanas, slīpēšanas, špahtelēšanas darbi, kā arī linoleja ieklāšanas darbi (ieskaitot grīdlīstu montāžu).

-) Flīzēšanas darbi. Tiek veikti flīzēšanas darbi dušas un WC telpās, gan sienām, gan grīdām.

-) Durvju montāžas darbi. Ir uzsākta durvju montāža.

Izpildīto darbu kopapjoms 20%.

Uzsākti sekojošie inženierkomunikāciju darbi:

-) Lietus ūdens kanalizācijas montāžas darbi. Tiek izbūvēta jauna sistēma.

-) Aukstā un karstā ūdensvada montāža. Tiek izbūvēta jaunā tērauda cauruļvadu sistēma.

-) Sadzīves kanalizācijas sistēma. Tiek izbūvēta jauna PV cauruļvadu sistēma.

-) Apkures sistēma. Tiek izbūvēta jauna tērauda un vara cauruļvadu sistēma ar jauno radiatoru montāžu.

Izpildīto darbu kopapjoms ap 40%.

FOTO REPORTĀŽA

Apkures, ūdensvada demontāža, jaunās sistēmas montāža





Kanalizācijas sistēmas montāža



Sienu, grīdu pamatņu, apkures sistēmas demontāža





Jauno cauruļvadu montāža, sienu apšuvums



Jauno, remontēto istabiņu skats





