 **IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ** 

**‘’Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai’’**

***(2010/0178/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060)***

Demontāžas darbi:

-) Lietus ūdens kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek demontēta vecā lietus ūdens čuguna kanalizācijas sistēma. Izpildīto darbu kopapjoms **80%**.

-) Aukstā un karstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek veikta veco tērauda cauruļvadu sistēmas demontāžas darbi ieskaitot visu iekārtu (izlietņu, klozetpodu, dušas vannu, jaucējkrānu) noņemšanu. Izpildīto darbu kopapjoms **90%**.

-) Grīdas segumu un pamatņu demontāža. Tiek demontēta grīda (linolejs, lamināts, paklāju segumi), kā arī to sagataves. Izpildīto darbu kopapjoms 90%.

-) Iebūvējamo mēbeļu demontāža. Tiek izlauzti iebūvējamie skapji, plauktu sistēmas. Izpildīto darbu kopapjoms **90%**.

-) Starpsienu (mūra) demontāžas darbi. Tiek demontētas starpsienas saskaņā ar jauno plānojumu. Kā arī jauno aiļu un atvērumu veidošanu. Izpildīto darbu kopapjoms **90%**.

Apdares darbi:

-) Ir veikti grīdu sagatavošanas darbi, ģipša pašnivelējošo grīdu ieliešana, **70%** apmērā.

-) Ir veikts sienu un griestu apdares darbi, **25%** apmērā.

-) Ir uzsākta durvju montāža, **20%** apmērā.

Inženierkomunikāciju darbi:

-) Apkures jaunā sistēma ieskaitot sildķermeņus pabeigta **90%** apmērā.

-) Ūdensvada, kanalizācijas sistēma pabeigta **80%** apmērā.

-) Ventilācijas sistēma pabeigta **60%** apmērā.

-) Elektrības, un vājstrāvu tīkli realizēti **15%** apmērā.

FOTO REPORTĀŽA 30.03.2012.

Komunikāciju demontāža, jauno cauruļvadu montāža



Jaunu inženierkomunikāciju ierīkošana, ventilācija, apkure















Apkures sistēmas demontāža, grīdu pamatņu demontāža.







